## Child Survival Action Plan
Child Survival Action Toolkit
TEXTE EN ROUGE est un exemple de Sierra Leone, à remplacer
Plan d'action pour la survie de l'enfant en Sierra Leone (CSA) 2023-2025
| Objectif national (2025) | D'ici 2025, réduire le taux de mortalité des moins de cinq ans à moins de 71 pour 1000 naissances vivantes
| Actions | Tâches | Étapes |  | Objectif 2025
|  |  | 2023 | 2024
Goulot d'étranglement n° 1 : Leadership et gouvernance en matière de santé de l'enfant aux niveaux national et infranational, en particulier l'engagement et l'alignement des multiples parties prenantes de la santé de l'enfant à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement
Objectif 1 : Élever l'action pour la survie de l'enfant au plus haut niveau en matière de visibilité et de responsabilisation
| 1. Créer un programme de santé infantile sous l'égide de la Direction du RCH | Examiner la gouvernance et les responsabilités en matière de santé de l'enfant au sein de la direction du RCH, dans l'ensemble des directions/programmes et de la direction du ministère de la Santé. | Un programme de santé de l'enfant établi d'ici juin 2023 et des responsabilités clairement définies entre toutes les directions. | Première évaluation annuelle du rendement réalisée sur la base des JD et des TOR, et de la rétroaction utilisée pour orienter les améliorations. | D'ici à 2025, un programme de santé de l'enfant au niveau national sera opérationnel et fera l'objet d'un suivi régulier des progrès accomplis en matière de survie de l'enfant
Établir le personnel de gestion et le personnel technique et clarifier les mandats, y compris la collaboration entre les directions/programmes
|  | Élaborer un plan de travail annuel chiffré au niveau national dans l'ensemble des départements du ministère de la Santé et de la Santé. | Le plan de travail annuel 2023 pour la santé de l'enfant est finalisé et communiqué au district | Le plan de travail annuel 2024 pour la santé de l'enfant est finalisé et communiqué au district
|  | Mettre en place un mécanisme de rapport régulier sur les progrès réalisés en matière de survie de l'enfant à l'intention du ministre de la Santé. | Mise à jour mensuelle sur l'état d'avancement de la survie de l'enfant à l'intention de la haute direction (CMO/Comité de gestion exécutif, équipe de base de la CSU) | Mise à jour mensuelle sur l'état d'avancement de la survie de l'enfant à l'intention de la haute direction (CMO/Comité de gestion exécutif, équipe de base de la CSU)
Élaborer un outil de suivi et d'évaluation du programme de santé de l'enfant pour le suivi des performances en milieu d'année et en année
| 2. Mettre en place une coordination fonctionnelle de la survie de l'enfant au sein du ministère de la Santé et de la Santé et avec les partenaires | Reconstituer le groupe de travail technique sur la survie de l'enfant avec le chef de file, le secrétariat et des mandats clairs avec les partenaires et les MDA. | Mise en place d'une plateforme de coordination pour la survie de l'enfant |  | D'ici à 2025, une coordination de la survie de l'enfant au sein du ministère de la Santé et de la Santé, des partenaires et des MDA sera fonctionnelle et efficace
|  | Au sein du Ministère de la santé et de la santé de l'enfant : nommer des points focaux pour la santé de l'enfant dans les directions/programmes clés avec des relations de travail/des domaines de collaboration affinés et un plan de travail conjoint | Les points focaux pour la santé de l'enfant aux niveaux national et infranational sont nommés avec des mandats clairs
|  | Accroître l'efficacité de toutes les directions/programmes concernés du Ministère de la santé de l'enfant : Programme de santé de l'enfant, Équipe de gestion de la qualité (QMT), Directions de la nutrition, des soins de santé primaires et du PNLP afin de planifier conjointement les activités de mise en œuvre (par exemple, formations, supervision, mentorat/coaching, suivi des stocks, etc.) | Plan de travail annuel 2023/2024 pour le programme de santé de l'enfant élaboré conjointement avec d'autres directions/programmes au sein et en dehors du ministère de la Santé et de la Santé | Les activités liées à la survie de l'enfant sont reflétées dans les plans de travail annuels de toutes les directions et de tous les programmes du ministère de la Santé et de la Santé.
|  | Tirer parti du GTT sur la survie de l'enfant pour renforcer la coordination, la collaboration et la responsabilisation autour des priorités en matière de survie de l'enfant : veiller à ce que les activités des donateurs et des partenaires de mise en œuvre/MDA soient fondées sur les priorités et les plans nationaux. | a) Réunions mensuelles du GTT CS b) Plans des partenaires sur la survie de l'enfant alignés sur le Ministère de la santé au niveau national | a) GTT trimestriel sur la survie de l'enfant b) Plans des partenaires sur la survie de l'enfant alignés sur le ministère de la Santé au niveau national
| 3. Renforcer le leadership en matière de santé infantile au niveau du district | Veiller à ce que les districts soient au courant des plans et des priorités nationales ; optimiser/aligner les ressources sur l'ensemble des programmes ; et d'accroître l'efficacité et l'intégration de la mise en œuvre | L'ASC a été diffusée et popularisée dans tous les districts d'ici décembre 2023
|  | Doter le point focal pour la santé de l'enfant (par exemple, la sœur de santé du district) au niveau du district, avec une description de poste et des termes de référence clairs, de superviser la mise en œuvre, le suivi et l'établissement de rapports ; et de coordonner au sein du DHMT et avec le surintendant médical | Les points focaux pour la santé de l'enfant sont nommés et dotés de capacités dans chaque district d'ici décembre 2023 |  | D'ici 2025, le DHMT donnera la priorité aux activités de survie de l'enfant dans les plans de travail et les budgets des districts
|  | Renforcer la gouvernance et la coordination de la survie de l'enfant au niveau des districts (par exemple, le GTT ou autre) | 50 % des districts disposant d'un GTT SMNE fonctionnel d'ici décembre 2023 | 100 % des districts disposant d'un GTT SMNE fonctionnel d'ici décembre 2024
|  | Renforcer la coordination nationale-district pour la santé de l'enfant : le DMO rendra compte des progrès accomplis pour l'ASC au niveau national, couvrant l'ensemble du district | 50 % des districts fournissent des rapports d'étape mensuels et des recommandations sur l'ASC par l'intermédiaire de l'OMD / de la personne de contact CS | 100 % des districts fournissent des rapports d'étape mensuels et des recommandations sur l'ASC par l'intermédiaire de la personne de contact DMO/CS
|  | Plan de travail annuel chiffré pour les activités de mise en œuvre de la survie de l'enfant au niveau du district | Les plans de travail annuels 2023 des districts tiennent compte des activités liées à la santé de l'enfant conformément à l'ASC | Les plans de travail annuels 2024 dans les districts tiennent compte des activités liées à la santé de l'enfant, conformément à l'ASC
|  | Veiller à ce que les partenaires mettent en œuvre les priorités du gouvernement ; et les accords de niveau de service sont correctement mis en œuvre | a) Réunions mensuelles du GTT CS b) Plans des partenaires sur la survie de l'enfant alignés sur 70 % du ministère de la Santé au niveau du district | a) Réunions mensuelles du GTT CS b) Plans des partenaires sur la survie de l'enfant alignés sur 100 % du ministère de la Santé et de la Santé au niveau du district
| 4. Optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources pour la survie de l'enfant | Cartographier régulièrement les acteurs clés, les ressources (par exemple, le GTT sur la survie de l'enfant) et les lacunes ; identifier les possibilités d'optimisation de l'allocation des ressources ; et faire le suivi des dépenses | Des opportunités de financement spécifiques à venir (Fonds mondial, Gavi FPP, Banque mondiale, GFF, COVID-19, FCDO, USAID, UKAID, China AID, JICA, ISB, BAD, AUTRES) POUR RÉPONDRE AUX PRIORITÉS COMMUNES SONT CIBLÉES | 65 % du budget de l'ASC financé | D'ici 2025, au moins 80 % des activités budgétisées à l'appui de la survie de l'enfant seront financées, et le financement sera entièrement utilisé.
|  | Direction désignée pour définir et chiffrer l'enveloppe minimale de soins de santé primaires pour la prestation de services intégrés de santé infantile | L'ensemble des services de santé essentiels pour la CSU est finalisé et lancé d'ici décembre 2023 | Ensemble de services de santé essentiels pour la CSU mis en œuvre d'ici décembre 2024
|  | Plaidoyer du Programme de santé de l'enfant auprès des dirigeants du ministère de la Santé pour l'inclusion des acteurs de la survie de l'enfant dans le processus complet d'élaboration de propositions pour les principales opportunités de financement | GF (NFM4, BIRCH, CR19), Gavi, FCDO, GFF, UKAID, China AID, USAID, ISB, BAD, LAD plan de portefeuille contribuent aux priorités clés de l'ASC et soutiennent les plateformes de prestation intégrées
|  | Plaider en faveur des activités prioritaires en matière de santé de l'enfant au niveau du district et allouer des ressources adéquates pour les traiter | 50 % des priorités en matière de santé de l'enfant au niveau du district sont financées de manière adéquate, comme indiqué dans les budgets des districts, d'ici décembre 2023 | 100 % des priorités en matière de santé de l'enfant au niveau du district sont financées de manière adéquate, comme indiqué dans les budgets des districts d'ici décembre 2024
| 5. Plaidoyer en faveur de l'action pour la survie de l'enfant | Élaborer et mettre en œuvre un plan et des actions de plaidoyer nationaux pour l'ASC | Les partenaires sont au courant du plan de l'ASC et l'appuient. |  | D'ici 2025, les champions et les intervenants appuient la mise en œuvre de l'ASC par le biais de la défense des intérêts
|  | Identifier et habiliter des champions de haut niveau ou éminents (au-delà du ministre de la Santé) | Un champion soutient le plaidoyer en faveur du plan de l'ASC d'ici juin 2023 | Au moins 2 champions soutiennent le plaidoyer en faveur du plan de l'ASC d'ici juin 2024
|  | Identifier et responsabiliser les champions au niveau du district et de la chefferie |  | Les champions au niveau des districts et des chefferies plaident en faveur du plan CSA d'ici juin 2024
|  | Plaider en faveur de l'allocation des ressources pour la survie de l'enfant |  | Les champions et les parties prenantes plaident en faveur d'un financement national et d'un financement du développement pour la survie de l'enfant
Goulot d'étranglement 2 : Manque de données de qualité sur la santé des enfants, y compris la responsabilisation et la surveillance de la déclaration et de l'utilisation à tous les niveaux
Objectif 2 : Améliorer la collecte, la gestion et l'utilisation des données sur la santé de l'enfant à tous les niveaux
| 6. Renforcer le système de gestion des données afin de générer des données probantes pour la santé des enfants | Renforcer le système d'information de gestion de la santé par la sélection et l'intégration d'indicateurs liés à la santé de l'enfant (processus, résultats, tableau de bord, etc.) ; envisager d'intégrer des données qualitatives pour l'expérience des soins | Les indicateurs critiques de la santé de l'enfant et de l'enfant sont inclus dans le DHIS-2 | Des indicateurs critiques pour la santé de l'enfant et la pédiatrie sont signalés. | D'ici 2025, le DHIS-2 sera renforcé pour la santé de l'enfant et générera des données de qualité qui seront analysées et utilisées pour améliorer le programme
| 7. Assurer la qualité des données sur la santé de l'enfant | Au niveau national, nommer du personnel de suivi et d'évaluation dans le cadre du Programme de santé de l'enfant pour superviser la qualité des données et identifier les goulots d'étranglement et agir en conséquence, en collaboration avec le DPPI et d'autres directions, le cas échéant. | Le personnel de suivi et d'évaluation est nommé, formé, soutenu et déployé dans le cadre du Programme de santé de l'enfant | Les points focaux sont identifiés et formés au niveau de l'établissement pour fournir des données de qualité sur la santé de l'enfant
Le district supervisera le processus de collecte de données sur la santé de l'enfant dans les établissements, y compris les unités de santé publique et au niveau communautaire, l'analyse et l'utilisation en vue de renforcer la prestation des services de santé de l'enfant.
Identifier et former un point focal dans les installations, y compris les unités de santé publique, pour les données du RMNCAH
| 8. Analyser et rendre compte/analyse de retour d'information aux parties prenantes concernées | Prendre des mesures par le biais de réunions mensuelles d'examen des données par le gestionnaire du programme de santé de l'enfant pour les indicateurs clés de la santé de l'enfant, dirigées par la direction du RCH pour superviser la qualité des soins et le tableau de bord du RMNCAH | Renforcement de l'analyse de l'examen et du mécanisme de rétroaction des données | Les mécanismes d'examen, d'analyse et de rétroaction des données sont fonctionnels et régulièrement utilisés.
Bulletin trimestriel sur la santé de l'enfant créé par la direction du RCH
Examen régulier (mensuel) des données sur la santé de l'enfant dans les districts dans les CSC, les hôpitaux et par le DHMT (Réviser la description de travail de l'OMD/DHMT pour inclure l'analyse des données liées à la santé de l'enfant)
Réunions trimestrielles d'examen conjoint et de rétroaction au niveau de la DHMT (peuvent être virtuelles) dirigées par le point focal pour la santé de l'enfant
Goulot d'étranglement 3 : Faible respect des normes, des standards et des lignes directrices en matière de soins au niveau de la communauté, des unités de soins de santé et de l'aiguillage
Objectif 3 : Améliorer la qualité de la prestation des services, en particulier les aptitudes et les compétences des travailleurs de la santé et l'amélioration de la qualité
| 9. Intensifier et institutionnaliser l'amélioration de la qualité des services intégrés de santé infantile dans les hôpitaux et au niveau des SSP | Au niveau national et au niveau des districts, nous examinons conjointement les principaux goulots d'étranglement dans la prestation de programmes d'intervention de qualité en santé infantile (p. ex., prévention, iCCM/IMNCI, CMAM, etc.) pour chaque niveau de soins, y compris la communauté, les unités de soins de santé et les hôpitaux, y compris l'orientation et l'orientation vers le retour. | Examiner les réunions visant à déceler les goulots d'étranglement dans la livraison des trousses d'intervention auprès des enfants et faire le suivi des recommandations. | Examiner les réunions visant à déceler les goulots d'étranglement dans la livraison des trousses d'intervention auprès des enfants et faire le suivi des recommandations. | D'ici 2025, la qualité des soins pour les programmes d'intervention en santé infantile s'améliore, mesurée par des indicateurs de qualité des soins pédiatriques
|  | Identifier les indicateurs de suivi pour mesurer les progrès dans l'amélioration de la qualité des programmes d'intervention intégrés en matière de santé et de nutrition de l'enfant (IMCI/iCCM, package préventif, ETAT, IMAM, etc.) | Indicateurs de traçage sélectionnés | Les indicateurs de traçage sont signalés sur
|  | Revitaliser et renforcer l'utilisation du tableau de bord déjà établi de l'audit des décès d'enfants afin d'améliorer la prise de décision par le Programme de santé de l'enfant. | Les vérifications des décès liés à la santé des enfants sont utilisées dans tous les hôpitaux | Les vérifications des décès liés à la santé des enfants sont utilisées dans tous les hôpitaux, les unités de santé publique et les collectivités
| 10. Intensifier le mentorat et l'encadrement pour les interventions intégrées en matière de santé et de nutrition de l'enfant | Appliquer une approche commune pour le mentorat et l'encadrement normalisés pour les interventions en santé de l'enfant (fondée sur le cadre national de mentorat ainsi que sur les meilleures pratiques élaborées par les partenaires nationaux), y compris des outils et des tableaux de bord pour évaluer les compétences des travailleurs de la santé par rapport aux normes établies en matière de qualité de vie en pédiatrie. | Définition de l'approche et du cadre de mentorat | Mentorat des travailleurs de la santé entrepris | D'ici 2025, le mentorat et l'encadrement sont régulièrement mis en place et les questions sont abordées pour soutenir des interventions de qualité en santé des enfants
|  | Fournir une supervision de soutien trimestrielle pour les interventions intégrées en santé de l'enfant | Une supervision trimestrielle de soutien pour les interventions en santé de l'enfant est mise en place | Une supervision trimestrielle de soutien pour les interventions en santé de l'enfant est mise en place
| 11. Réviser le programme complet de formation initiale à la santé de l'enfant | Collaborer avec les institutions de formation (médecins, soins infirmiers, agents de santé communautaire, etc.) afin d'examiner et de réviser la formation initiale afin qu'elle soit adéquate pour la prestation de programmes d'intervention en matière de santé et de nutrition de l'enfant (IMNCI/iCCM, ETAT, IMAM, etc.) sous la direction de la Direction de la formation et avec l'appui du Programme de santé de l'enfant en collaboration avec d'autres programmes/directions concernés et le GTT sur la survie de l'enfant. | Établissements de formation identifiés et engagés pour réviser la formation initiale pour les trousses d'intervention en santé de l'enfant | Le programme de formation initiale est révisé afin d'inclure des composantes d'interventions en santé infantile | D'ici 2025, un programme de formation initiale révisé pour inclure des composantes d'interventions en santé infantile est mis en œuvre
| 12. Intensifier la formation intégrée en cours d'emploi pour les interventions clés en matière de santé et de nutrition des enfants | Normaliser les trousses de formation sur la santé de l'enfant et les interventions prioritaires, et élaborer un plan de formation complet | Les trousses de formation pour les trousses d'intervention en santé de l'enfant sont cartographiées et normalisées. | Le plan complet de formation pour les plateformes de prestation intégrées est finalisé et chiffré | D'ici 2025, la base de données sur la formation continue sera utilisée et la formation en cours d'emploi sera déployée
|  | Établir une base de données des travailleurs de la santé formés aux interventions en matière de santé infantile et de nutrition, cartographier les besoins de formation et planifier de manière exhaustive les plates-formes de prestation intégrées (p. ex., iCCM/IMNCI : Santé de l'enfant, nutrition, PNLP et SSP) et veiller à ce qu'un bassin de formateurs compétents soit disponible. | Création d'une base de données sur les travailleurs de la santé formés | Un pool de formateurs pour les interventions en santé infantile est disponible
Goulot d'étranglement 4 : Ruptures de stock ou indisponibilité de produits essentiels pour la santé infantile au niveau de la communauté, des unités de santé publique et de l'aiguillage
Objectif 4 : Améliorer la visibilité et l'appropriation de la quantification et du suivi des stocks de produits de santé infantile, plaider auprès des partenaires pour soutenir la distribution et le suivi de la consommation
| 13. Assurer la reddition de comptes en matière de quantification, de distribution et de suivi de l'utilisation des produits essentiels pour la santé de l'enfant | Assurer un suivi régulier des stocks de produits essentiels pour la santé de l'enfant au niveau du district et rendre compte de la distribution en vue d'en informer la distribution, notamment : 1. Quantification multipartite (programmes et partenaires) effectuée dans chaque établissement ; 2.Mettre en place un système de surveillance électronique de l'installation pour saisir les données ; et 3.Stockage, suivi et vérification sur place des rapports à des fins d'assurance de la qualité et de responsabilisation | Des données de quantification complètes pour les produits de santé infantile sont disponibles auprès de 50 % des districts | Des données de quantification complètes pour les produits de santé infantile sont disponibles dans tous les districts | D'ici 2025, les établissements passeront à un système plus tiré qui repose sur une quantification, une distribution et un suivi efficaces des produits essentiels pour la santé infantile
|  | Le programme de santé de l'enfant, par l'intermédiaire de la Direction du RCH, est engagé dans le GTT national de la chaîne d'approvisionnement et les sous-ensembles du GTT | Engagement régulier avec le GTT de la chaîne d'approvisionnement nationale pour les produits de santé infantile | Engagement régulier avec le GTT de la chaîne d'approvisionnement nationale pour les produits de santé infantile
|  | Désigner des points focaux de district pour la santé de l'enfant dans le cadre du GTT de quantification existant afin de superviser ces efforts, d'identifier les goulots d'étranglement et d'agir sur ceux-ci. | Tous les produits essentiels pour la santé de l'enfant, à l'exception du paludisme, sont inclus dans le GTT de quantification | Tous les produits essentiels pour la santé de l'enfant, à l'exception du paludisme, sont inclus dans le processus annuel de quantification
| 14. Veiller à ce que les produits de santé infantile soient priorisés dans tous les achats pertinents, qu'ils respectent le budget ou en nature | Inclure les produits non paludiques dans le NFM 4 du GF : Quantifier les besoins en produits non paludiques dans l'iCCM à inclure dans la proposition du GF (analyse des écarts). Veiller à ce qu'un point focal désigné au sein du ministère de la Santé et de la Sécurité soit chargé de diriger cet effort. | Proposition de GF élaborée et soumise d'ici juin 2023, y compris les produits non paludiques | Produits non paludiques financés par le Fonds mondial achetés et destinés aux ASC | D'ici 2025, les produits de santé infantile seront financés à tous les niveaux
|  | Accorder la priorité aux produits de santé infantile dans les nouvelles possibilités de financement | Des possibilités de financement pour l'inclusion de produits de santé infantile sont identifiées | Les propositions sont rédigées de manière à inclure les produits de santé infantile
|  | Plaider en faveur d'un système de recouvrement des coûts (fonds renouvelable pour les médicaments) dans les établissements afin que les produits de santé infantile soient mis à disposition. Inclusion des produits de santé infantile dans le système de recouvrement des coûts existant dans les hôpitaux tertiaires | Les produits de santé infantile sont inclus dans les cadres d'approvisionnement, de politique et de financement en cours pour le programme de recouvrement des coûts/SLeSHI | Mise en place d'un système de recouvrement des coûts/SLeSHI avec inclusion des produits de santé infantile
|  | Renforcer la visibilité (par exemple, tableau de bord) de ce qui est acheté et distribué, y compris la quantification au niveau national et au niveau des districts pour les produits de santé infantile, sur la base des données du DHIS-2 et de l'outil de gestion des événements. | Le tableau de bord est utilisé pour alerter RCH des lacunes dans les produits de santé infantile | Le tableau de bord est utilisé pour alerter RCH des lacunes dans les produits de santé infantile
|  | Tirer parti des investissements récents et en cours dans l'oxygène médical afin d'assurer la disponibilité de l'équipement approprié et de la capacité clinique pour la prise en charge de l'hypoxémie chez les enfants. |  | Des investissements dans l'oxygène médical sont disponibles dans les CSC pour soutenir les enfants
| 15. Renforcer la distribution en décentralisant le processus du district vers les établissements et les ASC | District pour compléter la fonction de distribution de la NMSA en utilisant les ressources des gouvernements locaux/les ressources allouées pour la distribution du dernier kilomètre, en mettant l'accent sur la redistribution/réapprovisionnement (logistique inverse) aux installations entre les distributions trimestrielles. | Élaboration de plans pour la redistribution et le réapprovisionnement des produits de santé infantile aux établissements entre les distributions trimestrielles. | La redistribution et le réapprovisionnement en produits de santé infantile sont effectués pour 50 % des établissements entre les distributions trimestrielles. | D'ici 2025, les produits de santé infantile seront disponibles au niveau de l'établissement et de la communauté, y compris le dernier kilomètre
|  | Informer les pharmaciens de district et les partenaires sur l'utilisation des données pour éclairer l'allocation des médicaments et des fournitures pour l'iCCM, l'IMNCI et les soins de référence de premier niveau | Une orientation des pharmaciens de district sur l'utilisation des données est entreprise | Les pharmaciens de district utilisent les données pour éclairer l'allocation et la distribution des produits de santé infantile
|  | S'assurer que les unités de soins de santé et les ASC sont équipées ou qu'elles n'ont pas de rupture de stock de produits essentiels pour la santé des enfants (p. ex., préemballage pour les ASC en attendant la fin du projet pilote en cours). | Les résultats d'un projet pilote de pré-emballage pour les ASC dans les zones difficiles d'accès sont utilisés pour s'assurer que les ASC disposent de produits de santé infantile | Veiller à ce que 100 % des ASC dans les zones difficiles d'accès aient accès à des produits de santé infantile
Goulot d'étranglement 5 : Sensibilisation et services communautaires inadéquats pour promouvoir la recherche de soins, prévenir les maladies infantiles et traiter les enfants dans les zones difficiles d'accès
Objectif 5 : Veiller à ce que tous les enfants vivant dans des zones difficiles d'accès puissent avoir accès à l'iCCM et aux interventions préventives et promotrices en matière de santé et de nutrition mises en œuvre par les ASC
| 16. Intensifier l'éducation à la santé et le plaidoyer auprès des communautés, en lien avec les campagnes en cours et renforcées, y compris l'amplification par les ASC | Appuyer l'opérationnalisation de la stratégie du CCSC pour le MRNCAH, y compris l'examen des messages propres à la santé de l'enfant. | La stratégie du CCSC est examinée afin d'y inclure des messages propres à la santé de l'enfant. | Élaborer des messages propres à la santé de l'enfant, au besoin. | D'ici 2025, les personnes qui s'occupent d'enfants dans des zones difficiles d'accès recevront des messages spécifiques à la santé de l'enfant
|  | S'engager au niveau communautaire par le biais de messages intensifiés, de réunions d'engagement communautaire et de commentaires avec les parties prenantes telles que les conseils locaux, les chefs, les organisations de la société civile, les chefs religieux, les chefs tribaux, les guérisseurs traditionnels, les comités de gestion des installations (FMC), les conseils de développement villageois (VDC), les comités de quartier, les crieurs publics et les groupes de soutien aux mères | Le Département de l'éducation à la santé s'engage à soutenir les interventions en matière de santé infantile | Des messages et des échanges de messages et d'engagement avec les intervenants communautaires sont régulièrement entrepris
|  | Soutenir et renforcer les campagnes (p. ex., Journée de vaccination, Semaines de la santé de l'enfant, etc.) | Des messages spécifiques à la santé de l'enfant sont régulièrement inclus dans les campagnes | Des messages spécifiques à la santé de l'enfant sont régulièrement inclus dans les campagnes
|  | Veiller à ce que les messages promotionnels et préventifs sur la santé de l'enfant (p. ex. promotion de l'assainissement et de l'hygiène, recherche de soins, immnuziation) font partie de l'amplification des ASC au niveau communautaire | Les messages spécifiques à la santé de l'enfant sont examinés dans la trousse d'ASC | Les messages spécifiques à la santé de l'enfant sont renforcés dans le programme d'ASC
| 17. Améliorer le soutien des SSP pour les ASC | Planifier, surveiller, fournir et soutenir les réunions mensuelles des BSP responsables avec les ASC | Des réunions mensuelles des BSP responsables avec les ASC sont organisées | Augmentation du nombre de communautés et d'enfants touchés par les ASC | D'ici 2025, le soutien des SSP aux ASC est renforcé
|  | Renforcer la supervision, les audits des partenaires, le travail avec les chefs de district, les partenariats en matière de supervision | Des audits de supervision et de partenaires sont effectués | Des audits de supervision et de partenaires sont effectués
| 18. Renforcer les visites à domicile des ASC et d'autres agents au niveau communautaire (par exemple, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'agriculture), en tirant parti de l'engagement multisectoriel au niveau communautaire | Améliorer la capacité des ASC à effectuer des visites à domicile (par exemple, achat de vélos, de motos, remboursement des frais de transport) grâce à des subventions axées sur la santé communautaire (par exemple, le Fonds mondial) | Propositions soumises pour des possibilités de financement potentielles (par exemple, le Fonds mondial) pour aider les ASC à effectuer des visites à domicile | Les ASC dans les zones difficiles d'accès sont aidés à effectuer des visites à domicile | D'ici 2025, les enfants vivant dans des zones difficiles d'accès bénéficieront de services curatifs, préventifs, promotionnels et de traitement de qualité
| 19. Renforcer les systèmes de responsabilisation, en particulier la rétroaction de la communauté | Améliorer l'utilisation des bavardages avec les clients, des émissions radiophoniques, de la radio communautaire et de la carte de pointage communautaire. | Fiche d'évaluation communautaire pilote dans 2 districts | Le tableau de bord communautaire est étendu à l'échelle des districts | D'ici 2025, le tableau de bord communautaire sera utilisé dans tous les districts
Goulot d'étranglement n° 6 : Le rôle réel et potentiel des prestataires du secteur privé n'est pas pleinement exploité
Objectif 6 : Comprendre le rôle du secteur privé et les moyens de mieux le faire participer à la prestation des services essentiels de santé infantile
| 20. Renforcer les capacités des prestataires privés en matière de diagnostic et de traitement des maladies infantiles conformément aux directives nationales | Comprendre le rôle des prestataires privés dans le diagnostic et la prise en charge des services de santé infantile et cartographier | Établir un protocole d'entente entre le ministère de la Santé et l'association des fournisseurs du secteur privé afin d'assurer la reddition de comptes, le partage des données, le partage des connaissances et l'utilisation de lignes directrices et d'outils. | La cartographie des prestataires privés est terminée et des lignes directrices sont établies | D'ici 2025, des protocoles d'entente, des procédures opérationnelles normalisées et des lignes directrices pertinents en matière de partenariat public-privé sont élaborés
Travailler avec les associations et les représentants des fournisseurs privés sur la façon d'impliquer les fournisseurs privés dans les efforts de renforcement des capacités.
Offrir une formation sur les services de santé infantile à des prestataires privés sélectionnés.
| 21. Utiliser le secteur privé comme partenaire pour combler les lacunes en matière de prestation de services de santé infantile | Mettre en place un système d'orientation et de prestation de services des établissements publics vers les hôpitaux privés, lorsque les soins ne peuvent pas être fournis (par exemple, rupture de stock de produits essentiels) | La santé de l'enfant travaillera avec la direction compétente du ministère de la Santé et de la Santé pour s'engager dans un partenariat public-privé
|  | Renforcer les innovations qui pourraient soutenir la santé des enfants, telles que la télémédecine, grâce à un éventuel partenariat public-privé. |  | La cartographie et la planification des innovations avec le secteur privé sont terminées
Logo du Ministère de la Santé