## Child Survival Action Plan
Conjunto de Ferramentas de Acções para a Sobrevivência Infantil
O TEXTO A VERMELHO é um exemplo da Serra Leoa, a ser substituído
Plano de Acção para a Sobrevivência da Criança (CSA) da Serra Leoa para 2023-2025
| Meta Nacional (2025) | Até 2025, reduzir a taxa de mortalidade de menores de cinco anos (U5MR) para menos de 71 por 1000 nados-vivos
| Acções | Tarefas | Etapas |  | Meta para 2025
|  |  | 2023 | 2024
1° Obstáculo: Liderança e governação no domínio da Saúde Infantil a nível nacional e sub-nacional, especialmente o envolvimento e o alinhamento de várias partes interessadas na Saúde Infantil dentro e fora do Governo
Objectivo 1: Elevar a Acção de Sobrevivência da Criança para o mais alto nível para garantir visibilidade e responsabilização
| 1. Criar um Programa de Saúde Infantil na Direcção de RCH | Passar em revista a governação e as responsabilidades em matéria de Saúde Infantil na Direcção de RCH, nas diversas direcções/programas e na liderança do MISAU | Programa de Saúde Infantil introduzido até Junho de 2023 e as responsabilidades claramente definidas por todas as direcções | Primeira avaliação anual do desempenho realizada com base nas decisões conjuntas e nos termos de referência e feedback usado para introduzir melhorias | Até 2025, um programa de Sayde Infantil alimento funcional deve estar em implementação com o acompanhamento regular dos progressos em matéria de Sobrevivência Infantil.
Criar Termos de Referência claros para o gestor e para o pessoal técnico, incluindo a colaboração entre as Direcções/Programas
|  | Elaborar um plano de trabalho anual orçamentado para o nível nacional e nos departamentos do MISAU | O Plano de Trabalho anual de 2023 para a Saúde Infantil finalizado e comunicado aos distritos | O Plano de Trabalho anual de 2024 para a Saúde Infantil finalizado e comunicado aos distritos
|  | Criar um mecanismo de apresentação regular de relatórios sobre os progressos realizados em matéria de Sobrevivência Infantil ao Ministro da Saúde | Actualização mensal dos progressos em matéria de Sobrevivência Infantil perante os Quadros Superiores (CMO/Comité de Gestão Executiva, Equipa Central de UHC) | Actualização mensal dos progressos em matéria de Sobrevivência Infantil perante os Quadros Superiores (CMO/Comité de Gestão Executiva, Equipa Central de UHC)
Desenvolver um instrumento de Monitorização e Avaliação do programa de Saúde Infantil para o acompanhamento do desempenho semestral e anual
| 2. Estabelecer uma coordenação funcional da Sobrevivência Infantil ao nível do MISAU e com os parceiros | Reconstituir o Grupo de Trabalho Técnico para a Sobrevivência Infantil, com um chefe, um secretariado, e termos de referência claros com o envolvimento de parceiros/MDA | Criação da plataforma de coordenação da Sobrevivência Infantil |  | Até 2025, a coordenação de Sobrevivência Infantil entre o MISAU, parceiros e MDAs deverá estar funcional e em vigor
|  | Ao nível do MISAU: nomear Pontos Focais para a Saúde Infantil nas principais Direcções/Programas com relações de trabalho/áreas de colaboração aperfeiçoadas e um plano de trabalho conjunto | Pontos focais para a Saúde Infantil a nível nacional e sub-nacional nomeados e com TdR claros
|  | Aumentar a eficiência em todas as Direcções/Programas relevantes do Ministério da Saúde: Programa de Saúde Infantil, Equipa de Gestão da Qualidade (QMT), Direcções de Nutrição, PHC e NMCP para planear conjuntamente as actividades de implementação (e.g. formações, supervisão, orientação/treinamento, monitorização de stocks, etc.) | Plano de Trabalho Anual de 2023/2024 para o Programa de Sayde Infantil elaborado conjuntamente com outras Direcções/Programas no MISAU e fora deste | Actividades de Sobrevivência Infantil reflectidas nos planos de trabalho anuais de todas as Direcções/Programas do MISAU
|  | Usar os GTT para Sobrevivência Infantil para reforçar a coordenação, colaboração e responsabilização em torno das prioridades para a Sobrevivência Infantil: assegurar que as actividades dos doadores e dos parceiros de implementação/MDA se baseiam nas prioridades e planos nacionais | a) Reuniões mensais do GTT para Sobrevivência Infantil b) Planos de parceiros sobre a Sobrevivência Infantil alinhados com o MISAU a nível nacional | a) Reuniões trimestrais do GTT para Sobrevivência Infantil b) Planos de parceiros sobre a Sobrevivência Infantil alinhados com o MISAU a nível nacional
| 3. Capacitar a liderança da saúde infantil a nível distrital | Assegurar que os distritos tenham conhecimento dos planos e prioridades nacionais; optimizar/alinhar os recursos entre os programas; e incrementar a implementação eficaz/integrada | CSA disseminada e popularizada em todos os distritos até Dezembro de 2023
|  | Capacitar o Ponto Focal de Saúde Infantil (e.g. a Irmã de Saúde Distrital) a nível distrital com a descrição clara das funções/TdR para supervisionar a implementação, a monitorização e a preparação de relatórios; e coordenar ao nível da DHMT e com o superintendente médico | Pontos Focais de Saúde Infantil nomeados e capacitados em cada distrito até Dezembro de 2023 |  | Até 2025, a DHMT deverá priorizar as actividades de Sobrevivência Infantil nos planos de trabalho e orçamentos distritais
|  | Reforçar a governação e a coordenação da Sobrevivência Infantil a nível distrital (e.g. GTT ou outra entidade) | 50% dos distritos com um GTT de MNCH funcional até Dezembro de 2023 | 100% dos distritos com um GTT de MNCH funcional até Dezembro de 2024
|  | Reforçar a coordenação entre o nível central e o distrital no domínio da Saúde Infantil: O DMO deve comunicar os progressos registados em matéria de CSA a nível nacional, e abranger todo o distrito | 50% dos distritos apresentam relatórios mensais de progresso e recomendações sobre a CSA através da pessoa focal do DMO/CS | 100% dos distritos apresentam relatórios mensais de progresso e recomendações sobre a CSA através da pessoa focal do DMO/CS
|  | Plano de trabalho anual orçamentado para as actividades de implementação da Sobrevivência Infantil a nível distrital | Os planos de trabalho anuais de 2023 do nível distrital captam as actividades de Saúde Infantil de acordo com a CSA | Os planos de trabalho anuais de 2024 do nível distrital captam as actividades de Saúde Infantil de acordo com a CSA
|  | Assegurar que os parceiros implementem as prioridades do Governo, e que os acordos de prestação de serviço sejam devidamente aplicados | a) Reuniões mensais do GTT para a Sobrevivência Infantil b) Planos dos parceiros sobre Sobrevivência Infantil alinhados em 70% com o MISAU a nível distrital | a) Reuniões mensais do GTT para a Sobrevivência Infantil b) Planos dos parceiros sobre Sobrevivência Infantil alinhados em 100% com o MISAU a nível distrital
| 4. Optimizar aafectação e utilização de recursos para a Sobrevivência Infantil | Mapear regularmente os principais actores, recursos (e.g. GTT para a Sobrevivência Infantil) e lacunas; identificar oportunidades para optimizar a afectação de recursos; e rastrear as despesas | Direccionar a atenção para as oportunidades específicas de financiamento futuro (Fundo Global, Gavi FPP, Banco Mundial, GFF, COVID-19, FCDO, USAID, UKAID, China AID, JICA, ISB, BAD, etc.) para a abordagem de prioridades conjuntas | 65% do orçamento da CSA financiado | Até 2025, pelo menos 80% das actividades orçamentadas de apoio à Sobrevivência Infantil são financiadas, com a utilização total dos fundos
|  | Direcção designada para definir e custear o pacote mínimo dos PHC/CSP para a prestação de serviços integrados de Saúde Infantil | Pacote de serviços essenciais de saúde para a UHC finalizado e lançado até Dezembro de 2023 | Pacote de serviços essenciais de saúde para a UHC implementado até Dezembro de 2024
|  | Advocacia pelo Programa de Saúde Infantil junto da liderança do Ministério da Saúde para a inclusão dos actores da Sobrevivência Infantil em todo o processo de elaboração de propostas para as grandes oportunidades de financiamento | O GF (NFM4, BIRCH, CR19), Gavi, FCDO, GFF, UKAID, China AID, USAID, IsB, BAD, e o plano de carteira LAD contribuem para as principais prioridades da CSA/ACI e apoiam plataformas de actuação integradas
|  | Defender e atribuir recursos adequados para a implementação das actividades prioritárias da Saúde Infantil a nível distrital | 50% das prioridades de Saúde Infantil a nível distrital adequadamente financiadas, tal como reflectido nos orçamentos distritais, até Dezembro de 2023 | 100% das prioridades de Saúde Infantil a nível distrital adequadamente financiadas, tal como reflectido nos orçamentos distritais, até Dezembro de 2024
| 5. Acção de Advocacia para a Sobrevivência Infantil | Desenvolver e implementar um plano/acções nacionais de advocacia da CSA | Os parceiros estão a par e apoiam o Plano da CSA |  | Até 2025, os campeões e as partes interessadas apoiam a implementação da CSA através da advocacia
|  | Identificar e capacitar campeões de alto nível/proeminentes (fora do Ministro da Saúde) | Um campeão a apoiar a advocacia do Plano da CSA até Junho de 2023 | Pelo menos 2 campeões a apoiar a advocacia do Plano da CSA até Junho de 2024
|  | Identificar e capacitar campeões a nível distrital e das localidades |  | Os campeões a nível distrital e das localidades a participar na advocacia do Plano da CSA até Junho de 2024
|  | Advocacia a favor da afectação de recursos para a sobrevivência infantil |  | Os campeões e as partes interessadas advogam o financiamento nacional e o financiamento do desenvolvimento para a Sobrevivência Infantil
2° Obstáculo: Défice de dados de qualidade sobre a saúde infantil, incluindo a responsabilização e a supervisão da apresentação de relatórios, e défice da utilização de dados a todos os níveis
Objectivo 2: Melhorar a recolha, gestão e utilização dos dados relativos à Saúde Infantil a todos os níveis
| 6. Fortalecer o sistema de gestão de dados para gerar evidências para a Saúde Infantil | Reforçar o Sistemas de Informação para a Gestão Sanitária através da selecção e integração de indicadores relacionados com a Saúde Infantil (processo/resultado/cartão de pontuação, etc.); considerar a incorporação de dados qualitativos relativos à experiência dos cuidados | Os indicadores críticos de Saúde Infantil/Pediátrica estão incluídos no DHIS-2 | Comunicação dos indicadores críticos de Saúde Infantil/Pediátrica | Até 2025, o DHIS-2 é fortalecido para incorporar a Saúde Infantil e gera dados de qualidade que são analisados e usados para melhorar o programa
| 7. Garantir a qualidade dos dados relativos à Saúde Infantil | A nível nacional, nomear funcionários de M&A para o Programa de Saúde Infantil para supervisionar a qualidade dos dados e identificar e agir com relação aos obstáculos, trabalhando com a DPPI e outras Direcções, se necessário. | Os funcionários de M&A é nomeado, formado, apoiado e afecto ao Programa de Saúde Infantil | Os Pontos Focais são identificados e formados a nível das Unidades Sanitárias para apoiar a qualidade dos dados sobre a Saúde Infantil
O distrito supervisionará o processo de recolha de dados sobre a Saúde Infantil nas Unidades Sanitárias, incluindo as PHU e a nível comunitário, a sua análise e utilização para aprimorar a prestação de serviços de Saúde Infantil
Identificar e formar um ponto focal nas Unidades Sanitárias, incluindo as PHU, para os dados da RMNCAH
| 8. Analisar e apresentar relatórios/análises de feedback aos intervenientes relevantes | Tomada de medidas com base em reuniões mensais de análise de dados por parte do Gestor do Programa de Saúde Infantil relativamente aos principais indicadores de Saúde Infantil, sob a orientação da Direcção de RCH para supervisionar a Qualidade dos Cuidados e o cartão de pontuação da RMNCAH | Reforçado o mecanismo de análise e de feedback relativamente aos dados | O mecanismo de análise e de feedback relativamente aos dados encontra-se funcional e é usado regularmente
Boletim trimestral de Saúde Infantil criado pela Direcção de RCH
Análise regular (mensal) dos dados distritais sobre a Saúde Infantil nos CHC, hospitais e pelo DHMT (rever a descrição de funções do DMO/DHMT para incluir a análise de dados relacionados com a Saúde Infantil)
Reuniões trimestrais conjuntas de análise e feedback a nível do DHMT (podem ser virtuais) lideradas pelo Ponto Focal de Saúde Infantil
3° Obstáculo: Fraca aderência às normas, padrões e directrizes para os cuidados a nível da comunidade, PHU e hospitais de referência
Objectivo 3: Melhorar a qualidade da prestação de serviços, especialmente as aptidões/competências dos profissionais de saúde e aprimoramento da qualidade
| 9. Expandir e institucionalizar a melhoria da qualidade dos serviços integrados de Saúde Infantil nos hospitais e a nível dos CSP | Os níveis nacional e distrital analisam conjuntamente os principais obstáculos na implementação de pacotes de intervenção de qualidade no domínio da Saúde Infantil (e.g. prevenção, iCCM/IMNCI, CMAM, etc.) em relação a cada nível de cuidados, incluindo o comunitário, a PHU, o hospital, e também a referência e a retro-referenciação. | Realização de reuniões de análise dos obstáculos que afectam a implementação dos pacotes de intervenção no domínio da Saúde Infantil e seguimento das recomendações | Realização de reuniões de análise dos obstáculos que afectam a implementação dos pacotes de intervenção no domínio da Saúde Infantil e seguimento das recomendações | Até 2025, a qualidade dos cuidados de saúde para os pacotes de intervenção na Saúde Infantil melhorada, conforme medida pelos indicadores de qualidade dos cuidados pediátricos
|  | Identificar indicadores de rastreio para medir os progressos na melhoria da qualidade dos pacotes de intervenções integradas de Saúde Infantil e nutrição (IMCI/iCCM, pacote preventivo, ETAT, IMAM, etc.) | Indicadores de rastreio seleccionados | Elaborados relatórios sobre os indicadores de rastreio
|  | Revitalizar e fortalecer a utilização do painel de controlo da mortalidade infantil já estabelecido para melhorar a tomada de decisões pelo Programa de Saúde Infantil | As auditorias de óbitos infantis são efectuadas em todos os hospitais | As auditorias de óbitos infantis são efectuadas em todos os hospitais, PHU e a nível comunitário
| 10. Incrementar/intensificar a orientação e o treinamento para intervenções integradas de Saúde Infantil e nutrição | Aplicar uma abordagem comum para a orientação/treinamento padronizado para as intervenções de Saúde Infantil (com base no quadro nacional de orientação, bem como nas melhores práticas dos parceiros nacionais), incluindo ferramentas e cartões de pontuação para avaliar a competência dos profissionais de saúde em relação às normas de qualidade da saúde pediátrica estabelecidas | Definida a abordagem e o quadro da orientação | Providenciada a orientação dos profissionais de saúde | Até 2025, a orientação e o treinamento são realizados regularmente e os problemas são resolvidos de forma a apoiar intervenções de qualidade no domínio da Saúde Infantil
|  | Efectuar a supervisão trimestral de apoio às intervenções integradas da Saúde Infantil | Efectuada a supervisão trimestral de apoio às intervenções no domínio da Saúde Infantil | Efectuada a supervisão trimestral de apoio às intervenções no domínio da Saúde Infantil
| 11. Rever o currículo global de formação pré-serviço para a Saúde Infantil | Colaborar com as instituições de formação (médicos, enfermeiros, ACS, etc.) para analisar e rever a formação pré-serviço, de modo a torná-la adequada para a prestação de pacotes de intervenção em matéria de Saúde Infantil e nutrição (IMNCI/iCCM, ETAT, IMAM, etc.), sob a orientação da Direcção de Formação e com o apoio do Programa de Saúde Infantil, em colaboração com outros programas/direcções relevantes e com o Grupo de Trabalho Técnico para a Sobrevivência Infantil | Instituições de formação identificadas e envolvidas na revisão da formação pré-serviço para os pacotes de intervenção de Saúde Infantil | Revisão do currículo de formação pré-serviço de modo a incluir componentes de intervenções da Saúde Infantil | Até 2025, implementado o currículo revisto de formação pré-serviço que inclua componentes de intervenções de Saúde Infantil
| 12. Intensificar a formação integrada em serviço para as principais intervenções no domínio da Saúde Infantil e da nutrição | Padronizar os pacotes de formação para a Saúde Infantil/intervenções prioritárias e elaborar um plano global de formação | Os pacotes de formação para as intervenções de Saúde Infantil são mapeados e padronizados | Finalizado e orçamentado o plano global de formação para as plataformas de implementação integradas | Até 2025, a base de dados da formação em serviço é usada e a formação em serviço implementada
|  | Criação de uma base de dados de profissionais de saúde com formação em intervenções no domínio da Saúde Infantil e nutrição, levantamento das necessidades de formação e planeamento exaustivo de plataformas integradas de implementação (e.g. iCCM/IMNCI): Saúde Infantil, nutrição, NMCP e PHC) e assegurar a disponibilidade de um grupo de formadores capacitados | Criação de uma base de dados de profissionais de saúde formados | Existência de um grupo de formadores para intervenções no domínio da Saúde Infantil
4° Obstáculo: Ruturas de stock ou inexistência de produtos essenciais de Saúde Infantil a nível da comunidade, das unidades de saúde pública e dos centros de referência
Objectivo 4: Melhorar a visibilidade e a apropriação da quantificação e do controlo do stock de produtos de Saúde Infantil, defender o apoio dos parceiros e participar na distribuição e no controlo do consumo
| 13. Assegurar a responsabilização pela quantificação, distribuição e controlo da utilização dos produtos essenciais de Saúde Infantil | Assegurar o controlo regular do stock de produtos essenciais de Saúde Infantil a nível distrital e elaborar relatórios para influenciar a distribuição, nomeadamente: 1. quantificação dos vários intervenientes (programas e parceiros) feita em cada unidade sanitária; 2. introdução de um sistema de monitorização electrónica das unidades sanitárias para a captação dos dados; e 3. armazenamento no local, monitorização e verificação dos relatórios para garantia da qualidade e responsabilização | 50% dos distritos dispõem de dados completos de quantificação dos produtos de Saúde Infantil | Todos distritos dispõem de dados completos de quantificação dos produtos de Saúde Infantil | Até 2025, as unidades sanitárias terão passado para um sistema mais baseado na demanda, assente na quantificação, distribuição e monitorização eficazes dos produtos essenciais da Saúde Infantil
|  | O programa de Saúde Infantil, através da Direcção de RCH, colabora com o GTT da Cadeia de Suprimento Nacional e com os subgrupos do GTT | Colaboração regular com o GTT da Cadeia de Suprimento Nacional para os produtos de Saúde Infantil | Colaboração regular com o GTT da Cadeia de Suprimento Nacional para os produtos de Saúde Infantil
|  | Designar Pontos Focais Distritais para a Saúde Infantil como parte do actual GTT de Quantificação para supervisionar estes esforços, identificar e tomar medidas relativamente aos obstáculos. | Todos os produtos essenciais de Saúde Infantil, para além dos destinadas ao combate da malária, estão incluídos no GTT de Quantificação | Todos os produtos essenciais de Saúde Infantil, para além dos destinadas ao combate da malária, estão incluídos no processo de quantificação anual
| 14. Assegurar a priorização de produtos de Saúde Infantil em todos os contratos públicos relevantes, tanto os previstos no orçamento assim como em espécie | Incluir produtos não relacionados com a malária no NFM 4 do GF: Quantificar as necessidades de produtos não relacionados com a malária no iCCM a incluir na proposta do GF (análise de lacunas). Assegurar que o ponto focal do Ministério da Saúde lidere este esforço. | Proposta do GF elaborada e apresentada até Junho de 2023, incluindo produtos não relacionados com a malária | Produtos não relacionados com a malária recebendo apoio atraves do Fundo Global para a sua aquisição e que chegam aos ACS | Até 2025, os produtos de Saúde Infantil são financiados a todos os níveis
|  | Priorizar os produtos de Saúde Infantil em potenciais novas oportunidades de financiamento | Identificadas potenciais oportunidades de financiamento para a inclusão de produtos de Saúde Infantil | As propostas são redigidas de modo a incluir os produtos de Saúde Infantil
|  | Defender um regime de recuperação de custos (fundo rotativo de medicamentos)/SLeSHI nas unidades sanitárias, de modo que os produtos de Saúde Infantil sejam disponibilizados. Inclusão dos produtos de Saúde Infantil no actual regime de recuperação de custos nos hospitais terciários | Os produtos de Saúde Infantil estão incluídos nos quadros de aquisições, políticos e financeiros existentes para o regime de recuperação de custos/SLeSHI | Implementado o regime de recuperação de custos/SLeSHI com a inclusão de produtos de Saúde Infantil
|  | Reforçar a visibilidade (e.g. painel de controlo) do que é adquirido e distribuído, incluindo a quantificação a nível nacional e distrital dos produtos de Saúde Infantil, com base nos dados do DHIS-2 e da ferramenta de Gestão de Eventos | O painel de controlo é utilizado para alertar a RCH sobre as lacunas nos produtos de Saúde Infantil | O painel de controlo é utilizado para alertar a RCH sobre as lacunas nos produtos de Saúde Infantil
|  | Tirar partido dos investimentos recentes e em curso no domínio do oxigénio medicinal, a fim de garantir a disponibilidade de equipamento adequado e de capacidade clínica para a gestão da hipoxemia em crianças |  | Os investimentos em oxigénio medicinal encontram-se disponíveis nos CHC para as crianças
| 15. Reforçar a distribuição através da descentralização do processo do distrito para as unidades sanitárias e os ACS | O distrito complementa a função de distribuição da NMSA utilizando recursos do governo local/recursos afectados para distribuição para a última milha, centrada na redistribuição/reabastecimento (logística inversa) às unidades sanitárias entre as distribuições trimestrais | Planos elaborados para a redistribuição/reabastecimento de produtos de Saúde Infantil às unidades sanitárias entre as distribuições trimestrais | A redistribuição/reabastecimento de produtos de Saúde Infantil é efectuada para 50% das unidades sanitárias entre as distribuições trimestrais | Até 2025, os produtos de Saúde Infantil estão disponíveis a nível das unidades sanitárias e da comunidade, incluindo a última milha
|  | Orientar os farmacêuticos e os parceiros distritais sobre a utilização de dados para influenciar a distribuição de medicamentos e provisões para iCCM, IMNCI e cuidados de referência de primeiro nível | Orientação dos farmacêuticos distritais sobre a utilização dos dados | Os farmacêuticos distritais a utilizar dados para influenciar a afectação e distribuição de produtos de Saúde Infantil
|  | Assegurar que tanto as PHU assim como os ACS estão equipados/não têm rutura de produtos essenciais de Saúde infantil (e.g. pré-embalagens para os ACS enquanto se aguarda a conclusão da fase-piloto em curso) | Os resultados da fase-piloto de pré-embalagens para os ACS em zonas de difícil acesso são utilizados para garantir que os ACS disponham de produtos de Saúde Infantil | Assegurar que 100% dos ACS em zonas de difícil acesso tenham disponíveis produtos de Saúde Infantil
5° Obstáculo: Serviços e sensibilização comunitária inadequada para promover a procura de cuidados, prevenir doenças da infância e para tratar crianças em zonas de difícil acesso
Objectivo 5: Garantir que todas as crianças em zonas de difícil acesso possam aceder à iCCM e às intervenções preventivas/promocionais de saúde e nutrição implementadas pelos ACS
| 16. Intensificar a educação sanitária e a sensibilização das comunidades, em ligação com as campanhas em curso e reforçadas, incluindo a amplificação pelos ACS | Apoiar a operacionalização da estratégia de CMSC para a RMNCAH, incluindo a revisão das mensagens específicas sobre Saúde Infantil | Revista a estratégia de CMSC para incluir mensagens específicas sobre Saúde Infantil | Elaborar mensagens específicas sobre Saúde Infantil, se necessário | Até 2025, os cuidadores de crianças em zonas de difícil acesso recebem mensagens específicas sobre Saúde Infantil
|  | Colaborar ao nível da comunidade através de mensagens intensificadas, reuniões com a participação da comunidade e feedback das partes interessadas ao nível local, tais como conselhos, chefes, organizações da sociedade civil, líderes religiosos, líderes tribais, curandeiros, comités de gestão de unidades sanitárias (FMC), conselhos de desenvolvimento de aldeias (VDC), comités de bairros, anunciadores e grupos de apoio às mães | O Departamento de Educação Sanitária presta apoio às intervenções no domínio da Saúde Infantil | Intensificadas as mensagens e a colaboração com as partes interessadas da comunidade
|  | Apoiar e reforçar as campanhas (e.g. Dia da Vacinação, Semanas da Saúde Infantil, etc.) | As mensagens específicas sobre Saúde Infantil são regularmente incluídas nas campanhas | As mensagens específicas sobre Saúde Infantil são regularmente incluídas nas campanhas
|  | Assegurar que as mensagens promocionais e de prevenção da Saúde Infantil (e.g. promoção do saneamento e da higiene, procura de cuidados, imunização) façam parte da amplificação dos ACS a nível comunitário | As mensagens específicas sobre Saúde Infantil são revistas no pacote dos ACS | As mensagens específicas sobre Saúde Infantil são reforçadas no pacote dos ACS
| 17. Melhorar o apoio das PHU aos ACS | Planear, monitorizar, fornecer e apoiar as reuniões mensais entre as PHU responsáveis e os ACS | Realização de reuniões mensais entre as PHU responsáveis e os ACS | Aumento do número de comunidades e crianças alcançadas pelos ACS | Até 2025, reforçado o apoio das PHU aos ACS
|  | Reforçar a supervisão, as auditorias aos parceiros, trabalhar com líderes distritais, criar parcerias na supervisão | Efectuadas as auditorias de supervisão e dos parceiros | Efectuadas as auditorias de supervisão e dos parceiros
| 18. Reforçar as visitas domiciliárias dos ACS e de outros agentes da comunidade (e.g. WASH, agricultura), potenciando o envolvimento multi-sectorial a nível comunitário | Melhorar a capacidade dos ACS efectuarem visitas domiciliárias (e.g. aquisição de bicicletas, motorizadas, reembolso de despesas de transporte) através de subvenções centradas na saúde comunitária (por exemplo, Fundo Global) | Propostas apresentadas para potenciais oportunidades de financiamento (e.g. Fundo Global) para apoiar a realização de visitas domiciliárias pelos ACS | Os ACS em zonas de difícil acesso recebem apoio para efectuarem visitas domiciliárias | Até 2025, as crianças em zonas de difícil acesso recebem serviços curativos, preventivos, de promoção e de tratamento de qualidade
| 19. Reforçar os sistemas de responsabilização, especialmente o feedback da comunidade | Melhorar a utilização de meios de interacção com os clientes, programas de rádio, rádios comunitárias e do cartão de pontuação da comunidade | Cartão de Pontuação da Comunidade em 2 distritos na fase piloto | Expansão do Cartão de Pontuação da Comunidade pelos distritos | Até 2025, utilização do Cartão de Pontuação da Comunidade em todos os distritos
6° Obstáculo: O papel real e potencial dos provedores do sector privado não é plenamente explorado
Objectivo 6: Compreender o papel do sector privado e as formas de o envolver melhor na prestação de serviços essenciais de Saúde Infantil
| 20. Reforçar a capacidade dos provedores privados no diagnóstico e tratamento das doenças infantis de acordo com as directrizes nacionais | Mapear e compreender o papel dos provedores privados no diagnóstico e na gestão dos serviços de Saúde Infantil | Firmar um Memorando de Entendimento entre o Ministério da Saúde e a associação de provedores do Sector Privado para garantir a responsabilização, a partilha de dados e de conhecimentos e a utilização de directrizes e ferramentas | Conclusão do mapeamento dos provedores privados e definição das directrizes | Até 2025, são firmados MdE, definidos POP e directrizes para as parcerias público-privadas relevantes
Trabalhar com as associações/representantes dos provedores privados sobre a forma de os envolver nas acções de capacitação
Providenciar formação sobre serviços de Saúde Infantil a provedores privados seleccionados
| 21. Usar o sector privado como parceiro para colmatar as lacunas na prestação de serviços de Saúde Infantil | Introduzir um sistema de referência e de prestação de serviços das unidades sanitárias públicas para os hospitais privados, na impossibilidade de prestação de cuidados (e.g. rutura de produtos essenciais) | A Saúde Infantil trabalhará com a Direcção relevante do Ministério da Saúde para criar parcerias público-privadas
|  | Reforçar as inovações susceptíveis de apoiar a Saúde Infantil, como a telemedicina, através de possíveis parcerias público-privadas |  | Conclusão do mapeamento e planeamento de inovações com o sector privado
Logo do MISAU